附件1：

机械行业职业教育重点观测专业（智能制造领域）

标准建设研讨会纪要

2016年6月19日，全国机械职业教育教学指导委员会（简称：机械行指委）和机械工业教育发展中心（简称：教育中心）组织有关专家，在湖南机电职业技术学院召开了“全国机械行业职业教育重点观测专业（智能制造领域）标准建设研讨会”，启动了首批智能制造领域专业标准制定工作。机械行指委、相关专指委和智能制造领域相关企业专家参加了会议，与会代表听取了行指委领导对标准建设工作的部署及企业技术专家就智能制造领域人才培养思考的介绍，大家重点围绕机械行业支撑“中国制造2025”重点观测专业标准建设工作--首批智能制造领域专业标准制定工作内容和安排，深入研讨、建言献策，并对下一阶段工作达成了共识。会议主要内容纪要如下：

一、主动服务制造强国战略，加快推进机械行业支撑《中国制造2025》重点观测专业建设行动。

会上，机械行指委主任委员、教育中心主任陈晓明作了专题讲话，他首先阐明了在实施《中国制造2025》战略的大背景下，加快人才培养与支撑工作的重要意义，以及机械行指委组织开展支撑《中国制造2025》重点观测专业（方向）工作的重要性、必要性和紧迫性，并针对智能制造领域面对“中国制造2025”应该如何调整人才培养方向和进行标准开发发表了意见。他强调，专业标准建设工作是重点观测专业（方向）建设工作的基础和根本，建设工作任务繁重，需要行业、企业、院校通力合作，加快推进。陈主任就如何做好标准制定工作提出以下几点要求：

第一，重点观测专业（方向）标准建设工作由各相应专指委牵头组织实施完成，各专指委要把标准建设工作当作专指委本年度首要重点工作来抓，各自承担的任务要落实到位。

第二，要做好调研工作，标准制定工作要加强与智能制造企业的联系与合作，了解企业的岗位标准、人才要求，转化为教学的核心知识和技能的要求，保证标准的先进性和质量。

第三，要加强沟通，行指委秘书处、专指委之间以及各专指委内部要加强协调及沟通，确保标准制定进度。

二、科学安排标准制定工作，保证工作质量。

机械行指委秘书长、教育中心副主任郑丽梅就机械行业智能制造领域重点观测专业标准建设工作安排做了详细的介绍，重点就启动的标准范围和专业类别，制定标准要把握的原则以及工作任务和进度安排、预期成果等作了说明。郑主任对标准建设下一阶段工作明确了四点要求：一是要确定首批重点观测专业目录；二是由相关专指委牵头组建标准制定核心工作组并做好组内分工；三是要尽快制定出标准框架和规程；四是要按照任务安排的时间要求，保证标准制定工作的顺利完成。

会议明确由行指委副秘书长、北京工业职业技术学院副院长冯海明教授担任标准规程制定工作组组长，负责标准规程制定工作。

与会专家围绕首批启动哪些重点观测专业、标准规程、标准定位以及建设工作安排等问题进行了研讨，并达成以下共识：

1.首批启动的专业和牵头专指委

（1）智能制造专指委：工业机器人技术、智能控制技术、工业网络技术。

（2）机械制造专指委：机械制造与自动化。

（3）数控技术专指委：精密加工技术。

（4）自动化专指委：机电一体化技术。

（5）管理工程专指委：工业工程技术。

各专指委根据牵头专业确定面向智能制造领域的专业方向。

2.制定标准规程和框架

标准规程内容包括：调研框架，教学标准、师资标准、实训设备标准及评价标准规程和框架。工作组由冯海明教授负责，组织与咨询工作由机械行指委秘书处负责。工作组人员分工方案如下：

（1）调研框架：彭晓兰、刘怀兰

（2）教学标准：钟健、李晓伍

（3）师资标准：邓三鹏

（4）实验实训标准：牛小铁、闫学文

（5）顶岗实习标准：张春芝

（6）评价工作标准：蒋庆斌。

3.标准定位

（1）先做“合格”标准，统筹规划，分布实施，集中优势，重点推进。

（2）制定的标准为指导性的行业专业标准，后续将与国家有关专业建设标准对接。

（3）标准的制定立足当前，面向“中国制造2025”+“工业4.0”，注重教育规律体现专业标准的科学性。

（4）新设专业标准制定注重“填补空白”的原则，传统专业则注重“升级改造”的原则。

三、明确任务，相互合作抓好落实。

本次会议对有关标准制定工作做出了明确而详细的安排，要求与会专家和各专指委通力配合，积极有效地抓好落实。

1.机械行指委秘书处负责完善重点观测专业（方向）建设指导方案，6月底前将工作安排印发相关专指委，同时做好与各专指委的协调，督促工作的推进和落实。

2.标准规程工作组要在广泛收集行业、企业、院校有关人才培养、专业建设的成果和资料基础上，6月底前完成调研、标准的框架和模板。

3.机制、数控、智能制造、自动化、管理工程专指委，要研究确定各自负责的专业（方向），6月底前报行指委秘书处备案。同时，按工作安排和要求组建核心专家工作组，开展标准制定工作。核心专家工作组要邀请相关企业专家参加。

4.参加标准建设研讨会的各专指委代表，要及时将本次会议精神和相关工作安排向本专指委主任委员及秘书长汇报，并积极承担工作任务。各参与方要在“时效性与质量”方面予以重视，注重沟通协调，做好标准建设工作。

5.标准制定工作有关意见和建议，及时反馈行指委秘书处。

参加标准建设讨论人员：

行指委：陈晓明、郑丽梅、黄小东、王萌。

机制专指委：钟健、裴江红、杨国先、夏建斌、陈根琴、李坤宏、廖云飞、张泉。

数控专指委：彭晓兰、王明哲、牛小铁、邢美峰、王宏颖、冯娟、王春玲、廉良冲、李强。

自动化专指委：冯海明、王晓勇、张春芝、马涛、林勇坚。

工业管理工程专指委：韩文飞、陈进、王璐、温晓琼。

智能制造专指委：曹根基、金文兵、蒋庆斌、邓三鹏、蒋水秀。

以及相关企业专家等。